## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 15 по 19 апреля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-10-КС-2 | Техническое обслуживание разрядников | 2024-04-15 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Первомайское | п.Первомайский | Полное погашение. ул.Рабочая дом № 10,18,18А, 20/2. ул.Майскаяс 1-20 дом.
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-7-КС-2 | Техническое обслуживание разрядников | 2024-04-15 | 11:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Первомайское | п.Первомайский | Полное погашение. ОТФ Гужертуй. ИП Балсанов Павел Владимирович
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-11-КС-2 | Техническое обслуживание разрядников | 2024-04-15 | 14:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Первомайское | п.Первомайский | Полное погашение. ул.Школьная. МБОУ "Кударинская СОШ", МБОУ "Кударинский детский сад", ООО "Тепло-Сервис".
4 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-49-К-10 | Текущий ремонт ТП | 2024-04-15 | 10:00-13:00 | Кяхтинский район. МО г.Кяхта | г.Кяхта | Полное погашение. ул. Бекетова с 1-59 дом, ул.Ранжурова с 1-94 дом, Скважина №15Ранжурова. ул.Горнозелентуйская с 1-14 дом.Муниципальное бюджетное учреждение"Городское хозяйство" МБУ "Транспортно-хозяйственный отдел" Администрации МО "Кяхтинский район". ИП Савченко Наталья Леонидовна.
5 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ. К-7 | Проверка состояния грозозащиты | 2024-04-15 | 15:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Усть-Киранское | н.п. с.Усть-Киран, с.Бурдуны, с.Киран, с.Дурены, п.Курорт Киран, в/ч Полигон Бурдуны | О "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский"/ ООО "Таможенно-логистический терминал Кяхта"/Занданов Баир Андреевич/Чойжолов Максим Владимирович/ГБПОУ «БРТСиПТ» Зеленная Роща/ПАО "Ростелеком"АТС Курорт-Киран/ТП-30-К-7 "Грязелечебница" ИП Хулугурова Н.С./АО "Почта России" УФПС Республики Бурятия ОПС Курорт Киран/КФХ "Красноярова Елена Александровна"/КФГУ ПУ ФСБ России по Республике Бурятия Киран-ПЗ КИРАН; Степной ВПП/СДК Дурены/ФАП Дурены/БССС с.У-Киран/КФХ Воронцова Мария Александровна/ФАП Киран/Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть/МБОУ "Усть-Киранская СОШ-интернат"/МБДОУ "Усть-Киранский детский сад"/КФХ Чимбеев А.В./БС БВК "Усть-Киран"/БССС 0402 Усть-Киран/ОПС Усть-Киран/МКУ Администрация МО "Усть-Киранское" Кяхтинского района РБ/ПАО "Ростелеком" АТС У-Киран/ГБУЗ "Кяхтинская Центральная Районная больница" ФАП Усть-Киран/ПАО "Мегафон" БС №3172 Бурдуны (Киран)/ФАП Бурдуны/
6 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ. КС-5 | Замена одностоечной деревянной опоры N30 | 2024-04-16 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район МО Малокударинское | с.Уладый, с.Малая Кудара | Полное погашение.
7 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ. К-23 | Проверка состояния грозозащиты | 2024-04-16 | 10:00-13:00 | Кяхтинский район МО г.Кяхта | г.Кяхта.ОАО "Оборонэнерго" и Противотуберкулёзный диспансер на 21км. | Полное погашение. пер Степной, ул Гагарина, ул Новоселов, ул Степная, ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" им.Г.Д.Дугаровой, ИП Крутолапова Галина Васильевна.ОАО "Оборонэнерго".
8 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-2-БЛ-3 | Проверка состояния грозозащиты ТП | 2024-04-16 | 14:00-18:00 | Кяхтинский район МО Большелугское | с.Большой Луг | Полное погашение. Котельная, Дет сад, Контора с.Большой Луг.
9 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-3-Х-7 | Проверка состояния грозозащиты ТП | 2024-04-17 | 10:00-13:00 | Кяхтинский район. МО Харанхойское | с.Хоронхой | ул. Тимирязева с 1-18 дом, ул.Вокзальная с 1-10 дом, Насосная, КНС.
10 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-5-Х-7 | Проверка состояния грозозащиты ТП | 2024-04-17 | 14:00-18:00 | Кяхтинский район. МО Харанхойское | с.Хоронхой | ул. Молодежная дом 1, ул.Речная с 1-12 дом, ул.Новая с 2-13 дом, ул.Заозернаяс 2-15 дом, ул.Мичурина с 1-46-74 дом.
11 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ О-4 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район.МО Большекударинское | с.Холой, с.Энхэ Тала, посёлок ДРСУ, ООО "Буян". | Полное погашение. .Холой,с.Энхэ Тала,посёлок ДРСУ,ООО "Буян".
12 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-4-П-1 | Техническое обслуживание разрядников | 2024-04-17 | 14:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Тамирское. | с.Ивановка | Полное погашение. МТФ.
13 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ. П-3 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район.МО Тамирское | с.Шазага, с.Тамир | Полное погашение.
14 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ. М-1 | Проверка состояния разрядников | 2024-04-19 | 11:00-13:00 | Кяхтинский район.МО Мурочинское.МО заринское | с.Палканово, с.Мурочи | с.Полканово - полное погашение. с.Мурочи - ул Аршанская, ул Доржи Банзарова, ул Новая, ул Ранжурова, ул Цыбиктарова, ул Школьная, МБОУ "Мурочинская СОШ", МБУ "Районный центр культуры и досуга", ФАП, ООО "Тепло-Сервис", МКУ Администрация МО СП "Мурочинское" Кяхтинского района РБ, ПАО "Ростелеком", ИП Юрултуева Валерия Владимировна, МРОБ Дацан "Балдан-Брэйбун", ИП Рабданов Вячеслав Бабасанович.
15 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10кВ. М-3 | Проверка состояния разрядников | 2024-04-19 | 13:00-17:00 | Кяхтинский район. МО Мурочинское | с.Хилгантуй, Дацан | Полное погашение. с.Хилгантуй, Дацан .