## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 02 по 06 октября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-145-Х7 Хоринская 2 | для замены голого провода на СИП | 2023-10-02 | 09:00-18:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск ул Комсомольская д 24-41, ул. Октябрьская д. 46-58, ул. Плешкова-Базарова, ул Промышленная24-30 (четная сторона), ул. Хоринская д. 48-83
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-145-Х7 Хоринская 2 | для замены выхода голого провода на СИП на АВ-0,4кВ ф.2 | 2023-10-02 | 09:00-18:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск ул Комсомольская д 24-41, ул. Октябрьская д. 46-58, ул. Плешкова-Базарова, ул Промышленная24-30 (четная сторона), ул. Хоринская д. 48-83
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.Х7 Хоринск от ПС-110 до ЛР-27-Х7 с включением КР-Х6-Х7 | для замены опор №14/1, 14/214/3 | 2023-10-03 | 09:00-18:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск пер Рабочий, пер Фадеева, ул Комсомольская д. 24-41, ул Октябрьская д. 48-102, ул Первомайская д. 114-116,147-161(нечетная сторона) ул Плешкова-Базарова, ул Промышленная24-30 (четная сторона), ул Проточная 15-20, ул Фадеева 1-56, ул Хоринская д.48-131
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.Х7 Хоринск от ПС-110 до ЛР-27-Х7 с включением КР-Х6-Х7 | для замены голого провода на СИП пролёте опор 14/1-14/3 | 2023-10-04 | 09:00-18:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск пер Рабочий, пер Фадеева, ул Комсомольская д. 24-41, ул Октябрьская д. 48-102, ул Первомайская д. 114-116,147-161(нечетная сторона) ул Плешкова-Базарова, ул Промышленная24-30 (четная сторона), ул Проточная 15-20, ул Фадеева 1-56, ул Хоринская д.48-131