## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 18 по 22 сентября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бх-1 Хонхино | выправка опор №123-130 | 19-20.09.2023 | 11:00-15:00 | Курумканский район | СП Барагхан | Заимки СП Барагхан, у.Хонхино в полном объеме
2 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-24-К5 "Трактовая" | Подключение абонента ч/с | 2023-09-20 | 13:00-17:00 | Курумканский район | с. Курумкан | ул.Луговая 1-20
3 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-3 АБЗ | Профвосстановление УРЗА | 2023-09-21 | 10:00-13:00 | Курумканский район | с. Курумкан | 1. с.Курумкан: ул.Рабочая 27-73, 24-74,пер.Рабочий 1-6,Дом интернат,ул.Балдакова 63-79, 56-64, 56 «а», 98 «а», ул.Юбилейная 5-49, 2-44, ул.Октябрьская 5-57, 2-28, пер. Солнечный 3-5, 6-10, ул.Сосновая 7-9, 113, 6-12, пер. Энтузиастов 11-17, 12-18, 111, ул. Новоселов 1-3, 4-6, 25, ул. Санаторная 18-44, 58 «а», ул. Подгорная 3-31, 2-20, ТубСанаторий, пер. Санаторный 1-17, 2-14, ул. Новая 1-17, 2-16, ул. Северная 1-18, ул. Зеленая 1, пер. Таежный 1-7, 2-10, ул. Таежная 3-13, 2-4, ул. Лесная 2-14, 3, Дацан, Звероферма, ул. Демократическая 11, 2-16, ул. Жукова1-9,2-8,АБЗ, Пекарня ИП Цыдендоржиева М.Д.
4 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-5 Курумкан-2 | Профвосстановление УРЗА | 2023-09-21 | 13:00-17:00 | Курумканский район | с. Курумкан | с.Курумкан: Администрация МО «Курумканский район»; Администрация СП «Курумкан»; МФЦ; РУО; Отделение ПФР; ЦЗН; Котельная КСОШ-1 ООО «Универсал»; ЦСПСД; РЦДО; ДШИ; Дет.Сад «Родничок»; Дет. Сад «Малышок»; ООО «Дорожник»; АО «Читаэнергосбыт»; ФГБУ ГПЗ "Джергинский"; РСББЖ Вет.станция; УОС, Дом быта, МПРО Свято-Троицкий приход; Мастерок, АЗС; ТД «Барис», ТД «Абсолют»; Курумканская СОШ №1; ПАО «Ростелеком»; Пенсионный фонд; Сбербанк; Рынок «Прибыльный»; Типография; БПК «Прищепка»; Россельхозбанк; РУО; 16 кв. дома; 18 кв. дома; Шиномонтаж и маг. «Автошанс»; ТЦ «Салют»; Гостиница «Туяа»; Гостиница «Иликчин»; Базовая станция "Т2 Мобайл"; Базовая станция ПАО "Мегафон"; АЗС Авто Ойл; АО "Национальная башенная компания"; ул.Будаина 36-50, 41-25, 7-21, 12-32,1-3, 2-10; ул.Очирова 26-54, 29-55, 15-25, 12-24, 1-13, 2-10; ул.Рабочая 1-3, 2-8; пер. Рабочий; ул.Балдакова 47-53, 21-43, 42-54, 2-24; ул.Специалистов 1-7, 2-8; ул.Совхозная 4-10; ул.Советская 1-33, 2-42; ул.Ленина 1-25, 2-26; Местность «Картофельное поле».
5 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бх1 "Галгатай" | Установка однофазного ПУ на опоре №4 | 2023-09-21 | 10:00-17:00 | Курумканский район | СП Барагхан | Заимка Галгатай
6 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-9 "Разгон" уч-к за ЛР-3-М9 | Замена одност. опоры №252 | 2023-09-21 | 11:00-17:00 | Курумканский район | СП Арзгун | Заимки Тунген. Ольтрик
7 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-6 Курумкан-1 | Профвосстановление УРЗА | 2023-09-22 | 10:00-13:00 | Курумканский район | СП Могойто | с.Курумкан: ул.Береговая, ул.Набережная д.№1/1-39, д. №4/1-54, ул.Производственная 2/1-80, 3-83/2, ул. Коммунальная 1/2-75, 8/1-104/1, ул.Харпухаева 3/1-63/1, 2/2-54/2, ул.Ленина 2-94/2, 3/1-105/2, ул.Советская 6/2-106, 7А-101/1, ул.Первомайская 2-102,1-105, ул.Комсомольская 1-95, 2/1-94, ул.Очирова 55-113, 54-100/2, ул.Будаина 43-77, 50-92, СЗО в том числе: Водобашни-4 шт., Котельные-2шт. Универсал, ОСОШ, Отд.МВД России по Курумканскому району, Районный суд, Прокуратура, ОГПС-18, Школа №2, ЦРБ, Роддом, ОВО, Дом культуры, Библиотека, Автостанция, Муз.школа.
8 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-2 Орбита | Профвосстановление УРЗА | 2023-09-22 | 13:00-17:00 | Курумканский район | с. Курумкан | 1. с. Курумкан: РТПЦ, АЗС «Роснефть», ул. Водников 2-25, ул. Строителей 2-13, ул. Молодежная 1-13, ул. Энергетиков 1-22, ул. Мелиораторов, ул. Д. Банзарова, ул. Профсоюзная, ул. Степная, ул. Аэропорт 1-7, Метеостанция, Телевышка, Племферма