## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 01 по 05 апреля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 АВМ | Замена 1-ст опор Оп. № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 | 2024-04-01 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б- Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 АВМ | Замена 1-ст опор Оп. №16, 19, 6/1, 6/3, 6/2/1, 13/1 | 2024-04-02 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б- Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 АВМ | Замена 2-ст опор Оп. № 1, 3, 6, 10, 13, | 2024-04-03 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б- Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 АВМ | Замена 2-ст опор Оп. № 17, 18, 20, 6/2, 6/5 | 2024-04-04 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б- Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 АВМ | Монтаж повторного заземления Оп. № 1, 6, 9, 13, 20, 6/5 - 6 шт | 2024-04-05 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б- Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-7-К8 ДОСААФ | Капитальный ремонт - 1 шт | 2024-04-03 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Кабанск | ул Ленина, ул Гагарина, ул Октябрьская
7 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-14-К10 Береговая | Устранение замечаний ТВК | 2024-04-04 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Береговая | ул Селенгинская, ул Новая, ул Совхозная, ул Трактовая , пер Школьный
8 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-1-К-10 Котельная №5 | Тех.обслуживание | 2024-04-05 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Кабанск | ул 1 Мая