## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Мухоршибирскому району в период с 01 по 05 апреля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ПС 110кВ Никольская В-10 ф.5 | Проверка механической блокировки | 2024-04-02 | 08:00-17:00 | Мухоршибирский район | с.Никольск. | Полностью с.Никольск.
2 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Н-8 Хонхолой | Регулировка РТП-17-Н8. | 2024-04-02 | 10:00-17:00 | Мухоршибирский район | с.Хонхолой. | Полностью с.Хонхолой.
3 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ПС 110кВ Никольская В-10 ф.6 | Проверка механической блокировки, замена масла | 2024-04-03 | 08:00-17:00 | Мухоршибирский район | у.Кусоты. | Полностью с.Кусоты.
4 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ПС 110кВ Никольская В-10 ф.8 | Проверка механической блокировки, замена масла | 2024-04-04 | 08:00-17:00 | Мухоршибирский район | с.Хонхолой. | Полностью с.Хонхолой.
5 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ПС 35кВ Бом 1Т, ТСН-1 | Чистка изоляции, протяжка болтовых соединений, обновление расцветки фаз, замена селикагеля ВОФ. | 2024-04-04 | 08:00-08:30 - 16:30-17:00 (кратковременно) | Мухоршибирский район | у.Нарсату, Бом, с.Верхний Сутай. | Полностью у.Нарсату, Бом, с.Верхний Сутай.
6 | ПО ЮЭС Мухоршибирский РЭС | ПС 110кВ Подлопатки В-10-1Т | Замена масла, устранение течи масла. | 2024-04-05 | 08:00-08:30 - 16:30-17:00 (кратковременно) | Мухоршибирский район | с.Подлопатки, у.Алтачей. | Полностью с.Подлопатки, у.Алтачей.
7 | ПО ЮЭС | В-126 ПС Окино-Ключи | В-126 проверка РЗА | 2024-04-04 | 06:00 до 08:00 (кратковременно) | Мухоршибирский район | с.Подлопатки, у.Алтачей. на время переключений | Полностью с.Подлопатки, у.Алтачей.
|  |  |  | 2024-04-05 | 18:00-20-00 (кратковременно)