## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 21 по 25 августа 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К9 9 ЯНВАРЯ | Расчистка просеки (руч.г.) Оп. № 5/9 - 5/20 - 0,4 Га | 21-22.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | п.Клюевка | 1. п.Клюевка в полном объеме
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС |  | Замена 1-ст опор Оп. № 5/18, 5/19 - 2 шт | 21-22.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | п.Клюевка | 1. п.Клюевка в полном объеме
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС |  | Замена 2-ст опор Оп. № 5/20 - 1 шт | 21-22.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | п.Клюевка | 1. п.Клюевка в полном объеме
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС |  | Монтаж повторного заземления Оп. № 5/20 - 1 шт | 21-22.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | п.Клюевка | 1. п.Клюевка в полном объеме
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-4-Ш1 Школа Шергино | Капитальный ремонт - 1 шт | 2023-08-21 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Шергино | 1. с. Шергино
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-1-КЯ3 Пилорама Красный Яр | Капитальный ремонт - 1 шт | 2023-08-22 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Красный Яр | 1. с. Красный Яр
7 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-6 кВ МТ-3 | Замена 1-ст опор Оп. № 9, 18, 19, 32, 33 - 5 шт | 23-24.08.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | г. Бабушкин | г. Бабушкин
8 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ К-6 Ферма | Замена 2-ст опор Оп. № 118 - 1 шт | 2023-08-25 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Кабанск | с Кабанск ул. Полевкя, Сиреневая, Октябрьская.