## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 23 по 27 октября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС | ВЛ 110 кВ Пбу-170 | Замена опор № 19,20,22,23,24,25,83 | 23.10.2023-27.10.2023 | кратковременно, на время переключений 06:00-08:00 18:00-22:00 | Джидинский район | с.Гэгэтуй, с.Желтура, с.Гэгэтуй, Малый-Нарын, с.В-Бургалтай, с.Н-Бургалтай, с.Н-Торей, Шартыкей, с.Тохой, с.В-Торей, Улзар, с.Оёр | Полностью
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бу1 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 2023-10-23 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Гэгэтуй | полностью с. Гэгэтуй
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бу5 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 2023-10-23 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Гэгэтуй,с.М-Нарын,С/Х стоянки | Полностью с.Гэгэтуй,с.М-Нарын
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Д4 | Замена опор | 23-24.10.2023 | 10:00-19:00 | Джидинский район | с. Дырестуй,с.Цаган-усун, С/Х стоянки | с.Дырестуй ул. Механизаторская,с.Цаган-усун полностью
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.П4 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 2023-10-24 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка с.Булык | с.Петропавловка ул.Гармаева,Ленина,Механизаторская,Строителей,Колхозная,Садовая,Западная,Молодёжная,Луговая с.Булык полностью
6 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 ф.5 от ТП-2-П1 | Замена опор | 2023-10-25 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка | ул.Ленина,Школьная
7 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-7-П4 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 25-26.10.2023 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка | ул.Садовая,Молодёжная,Правсоюзная
9 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-12-П2 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 2023-10-26 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка | ул.Весенняя,Будажапова,Автомобилистов
10 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-6-П4 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 2023-10-27 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка | с.Петропавловка ул.Строительная,Рокосовского
11 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.П-4 | для БВР на ВЛ-110 ПБУ-170 | 2023-10-27 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка с.Булык | с.Петропавловка ул.Гармаева,Ленина,Механизаторская,Строителей,Колхозная,Садовая,Западная,Молодёжная,Луговая с.Булык полностью