## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 25 по 29 декабря 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 от ПС 35 кВ Нур-Тухум | неплановая (для устранения замечаний ТВК на ТПнт-4-15) | 2023-12-25 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Поворот | ул. Доржи Базарова, Набережная, Центральная, Бурятская, Почтовая, стоянка Бараний Луг, Дианский,
2 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для устранения замечаний ТВК для обрезки крон деревьев в пр.оп 23-24) | 2023-12-25 | 08-00 - 20-00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь "Надежда", Тугнуй, ИП Хаматханова
3 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.С-1 от ПС 220кВ Селендума | неплановая (для устранения замечаний ТВК, регулировки проводов в пр.оп 130-131) | 2023-12-25 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Билютай | ул. Деревенская, Ульянова, Партизанская, Желнзнодорожная, Молочная, Школьная, Комсомольская, стоянк Ар Билютай, Эрельжа, ФКРС
4 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-3 от ПС 35 кВ Нур-Тухум | неплановая (для устранения замечаний ТВК, регулировки проводов в пр.оп 93-94) | 2023-12-26 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | Дэбэн | Барун-Одзокой, с. Дэбэн,
5 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТП-517 от ПС 110кВ Гусиноозерская | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2023-12-27 | 08-00 - 20-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул.Ленина, детская ЦРП, Свердлова, интернат
6 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТП-518 от ПС 110кВ Гусиноозерская | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2023-12-26 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Школьная, Запожарная, Карла Маркса
7 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТП-676 от ПС 110кВ Гусиноозерская | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2023-12-27 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул.Байкальская, налоговая
8 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТП-222 от ПС 110кВ Гусиноозерская | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2023-12-27 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | К-Маркса 14, 16, Комсомольская 9,11,13,15, пер. Школьный 2,4,6, СОШ № 1, РУО, Городской парк, Дацан, Дом Культуры.
9 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Н-3 от ПС 35кВ Ноехон | неплановая (Для регулировки спусков от оп.№ 18/1/1/1 до ТПн-3-1) | 2023-12-28 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | у. Ноехон | ул. Школьная, Коммунистическая, Солнечная, Советская, Новая, Ленина, Комсомольская, Октябрьская, детский сад, школа.